## IDENTIFICATION
Plan d'actions FEDER 2014-2020
Nom du Portefeuille de Projets
Date de mise à jour du présent Plan d'actions
Nombre de projets du Portefeuille
Numéro de la version du Plan d'actions
Instructions techniques : Il est demandé à chaque Chef de file de coordonner la collecte des informations auprès des bénéficiaires et de compléter ce document. La première feuille (Identification) sert tout simplement à identifier le portefeuille de projets La deuxième feuille (Avancement physique) est un planning réaliste visant à suivre de façon régulière l'état d'avancement de votre projet.
La colonne "A" reprend le nom du projet concerné. Chaque analyse se fera par projet au sein du même onglet La colonne "B" reprend le nom de l'étape (étapes reprises dans le calendrier du projet de la Fiche-Projet ou toute autre étape liée au bon déroulement du projet). La colonne "C" reprend le nom de l'action précise que définit le Chef de file pour mener à bien son projet (ex : rédaction d'un cahier spécial des charges, réunions, début des travaux,...). La colonne "D" reprend le nom de l'institution chargée de mener à bien l'action précise définie juste avant. La colonne "E" reprend le problème identifié (retard administratif - intempéries - manque liquidité - problèmes de communication - ressources humaines - autres)
Les colonnes "F" et "G" reprennent les dates estimées de début et de fin des actions précises (si étape identifiée dans le calendrier de la FP, reprendre le dates de la FP) Les colonnes "I" et "J" reprennent les dates de début et de fin réalistes des actions précises, estimées par le Chef de file et les bénéficiaires. Un décalage avec le calendrier de la Fiche-Projet peut être concevable.
Pour tout complément d'information quant à ce tableau, les chefs de file peuvent contacter le Département de la coordination des fonds structurels au 081/32.13.56.
http://europe.wallonie.be/

## AVANCEMENT PHYSIQUE
Plan d'actions du portefeuille "INTITULE DU PORTEFEUILLE"
Projet concerné | Catégorisation des actions | Description des actions | Intervenant(s) | Problème identifié | Date de début prévue | Date de fin prévue | Délai entre dates de début et fin prévues | Date de début effective | Date de fin effective | Décalage dates de début | Décalage dates de fin | Commentaires et raisons du décalage éventuel
identifier le projet | étapes reprises dans le calendrier du projet de la fiche projet (ou toute autre étape liée au bon déroulement du projet) | détails de l'action et commentaires éventuels par action |  | retard administratif - intempéries - manque liquidité - problèmes de communication - ressources humaines - marchés publics - autres | dates reprises dans la FP |  | durée initialement prévue (en mois) | estimation |  | retard en mois (réel)

## Feuil1
1 | janvier | 2017 | retard administratif
2 | février | 2018 | intempéries
3 | mars | 2019 | manque liquidité
4 | avril | 2020 | problèmes de communication
5 | mai | 2021 | ressources humaines
6 | juin | 2022 | marchés publics
7 | juillet | 2023 | autres
8 | août
9 | septembre
10 | octobre
11 | novembre
12 | décembre
13 | janvier
14 | février
15 | mars
16 | avril
17 | mai
18 | juin
19 | juillet
20 | août
21 | septembre
22 | octobre
23 | novembre
24 | décembre
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35